## Sheet1
Tahap | Durasi (Hari) | PM | Analis Sistem | Backend Developer | Frontend Developer | Mobile Developer | QA | PM Mandays | Analis Sistem Mandays | Backend Developer Mandays | Frontend Developer Mandays | Mobile Developer Mandays | QA Mandays | Total Mandays
Pengumpulan Requirement | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
Analisis Sistem & Desain Database | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15
Desain UI/UX | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 12
Pengembangan Backend | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45
Pengembangan Frontend Web (Admin & Direksi) | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 30
Pengembangan Mobile (Supplier, Surveyor, Warehouse) | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 36
Integrasi Sistem | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 25
Testing & QA | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15
Deployment & Release | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
PIC
PM

## Lembar1
Tahapan | Durasi (Hari) | PIC | Mei |  |  |  | Juni |  |  |  | Juli |  |  |  | Agustus
|  |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
Pengumpulan Requirement | 5 | PM | Mei W1: 5
Analisis Sistem & Desain Database | 5 | SA | Mei W2: 5
Desain UI/UX | 4 | FE | Mei W3: 4
Pengembangan Backend | 15 | BE | Mei W4: 15
Pengembangan Frontend Web (Admin & Direksi) | 10 | FE | Juni W3: 10
Pengembangan Mobile (Supplier, Surveyor, Warehouse) | 12 | MOBILE DEV | Juli W1: 12
Integrasi Sistem | 5 | QA | Juli W4: 5
Testing & QA | 5 | QA | Agustus W1: 5
Deployment & Release | 3 | QA | Agustus W2: 3